Утверждаю.

Директор школы:     Р.Р. Ахметханов

«___» __________ 2016 г.

Дорожная карта

МОБУ СОШ села Большая Ока мр Мечетлинский район Республики Башкортостан

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования»

в 2016-2017 учебном году

с. Большая Ока 2016

| План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
|  | Сентябрь |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Совещание при директоре: «Согласование и утверждение организ. – технологич. схемы проведения ОГЭ» | Директор, зам. директора по УВР |
|  | 2. Заседание методического совета: «Организация методической работы в школе по вопросам ОГЭ (ГВЭ)» | Зам. директора по УВР, |
|  | 3. Производственное совещание: «Санитарно-гигиенические требования к проведению ОГЭ. Психологическое сопровождение ОГЭ (ГВЭ)» | Директор, учителя -предметники |
|  | 4. Организация работы с учащимися группы «РИСК» (составление индивидуальных маршрутов). | Учителя - предметники |
| Нормативные документы | 1. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных учащихся 9 класса. | Директор |
| Работа с учащимися | Первичное анкетирование. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ . Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ: знакомство с информацией о проведении ОГЭ в 2016-2017 г; правила поведения на ОГЭ; КИМы и их структура. Подготовка к участию в республиканской диагностики по биологии, химии и ОБЖ(по графику МО Респуб. Башкортостан | Кл. руководители Учителя-предметники ОО,специалисты РОО,метод.кабинет |
| Работа с родителями | Родительское собрание: ОГЭ -2017. Индивидуальные консультации родителей | Классные руков. |
| Работа с педагогическим коллективом | - информационная работа; - Контроль хода подготовки к ГИА в ОО. | Зам. директора по УВР |
|  | подготовка учителей предметников, учащихся к итоговой аттестации. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности | Зам. директора по УВР, учителя – предметники |
|  | работа с классными руководителями (сбор копий документов учащихся) | Зам. директора по УВР |
|  | разработка и анализ рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА |  |

| Вид деятельности | Мероприятия |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей «ГИА -2017»: 1)положение о проведении ГИА-9; 2)планы-графики консультаций; 3)телефоны и адреса-методич.центров. |  | Зам. директора по УВР, |  |
|  |  | Контроль за выполнением санитарных требований, предъявляемых к учебной нагрузки учащихся 9 класса |  | Директор, зам. директора по УВР |
|  |  | Организация работы по сбору данных учащихся 9 класса в соотв. с утвержд. Рособрнадзором форматом и составом файлов регион. базы данных |  |  |
| Нормативные документы |  | Подготовка ведомости учета ознакомления учащихся с инструкцией по ОГЭ. |  | Директор |
| Работа с учащимися |  | Работа по тренировке запол. бланков ОГЭ; Проведение тренировочного тестирования по математике и русскому языку. |  | Зам. директора по УВР, Учителя-предметники, спец. РОО. |
| Работа с родителями |  | 1.Знакомство родителей с нормативными документами по проведению итоговой аттестации в форме ОГЭ. 2.Знакомство с Приказом от 01.09.2016г. № «Об утверждении дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОБУ СОШ с. Большая Ока в 2016 -2017 учебном году». |  | Директор, зам. директора по УВР |
| Работа с педагогическим коллективом |  | Методическое совещание: «Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ». Вопросы совещания: 1 Контроль хода подготовки к ГИА в ОО. 2.Использование ИКТ при подготовки учащихся к итоговой форме аттестации в форме ОГЭ |  | Директор, зам. директора по УВР, педагогический коллектив |
|  |  | Работа классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ОГЭ (ГВЭ). |  | зам. директора по УВР |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | НОЯБРЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ОГЭ | Директор, зам. директора по УВР, педагогический коллектив |
| Нормативные документы | Подготовка базы данных по школе на электронном носителе сбор копий паспортов учащихся 9 класса | Зам. директора по УВР, |
| Работа с учащимися | Индивидуальное консультирование учащихся. Проведение тренировочного тестирования по математике и русскому языку. | Классные руковод, учителя-предмет. специалисты,методисты РОО предметники |
|  | Работа с заданиями различной сложности. Работа с бланками. | Учителя -предметники, |
| Работа с родителями | Информирование по вопросам организации и проведения ГИА -2017. Совместное собрание родителей и специалистов отдела образования. | классные руководители,специалисты,методисты РОО |
| Работа с педагогическим коллективом | Консультация – практикум для учителей «Анализ возможных ошибок ч/зразбор КИМов(htpp://www.fipi.ru ege-i-gve-11// analiticheckie-i-metodicheckie-materialy | Зам. директора по УВР; Учит-предм. |

Дополнение к дорожной карте от 06.10.2016 года

| Наименование мероприятия | Время проведения | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение пробных экзаменов по выборным учебным предметам в форме ОГЭ | Ноябрь –обществознание, химия | Руководители ОО, специалисты РМК, Руководители РМО | Задания разрабатываются в Отделе образования. Проверка осуществляться будет комиссией, созданной приказом Отдела образ. |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕКАБРЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Производственное совещание: «Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ОГЭ» | Директор, зам. директора по УВР |
|  | Подготовка материалов (информационных, наглядных: графики, диаграммы) к выступлению на родительском собрании | Зам. директора по УВР, |
|  | Формирование базы данных по выпускникам, сдача в РЦПИ | кл. руководители |
| Нормативные документы | Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления родителей с нормативными документами | Классные руководители |
|  | Информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных наблюдателей. Индивидуальное консультирование учащихся | Зам. директора по УВР, |
| Работа с учащимися | Психолог. подготовка к ГИА. Инд. консультирование учащихся. Реком. по подготовке к ОГЭ. проведение мониторингов, диагностик,срезов по освоению учеб. предметов; | учителя-предметники |
|  | Работа с заданиями различной сложности. Работа с бланками | Учителя-предметники |
|  | Классные часы, беседы с выпускниками по вопросам участия в ОГЭ - цели, содержание и особенности проведения ГИА и связанные с ними особенности подготовки; - определение выбора учащимися предметов для с сдачи ГИА | Кл . руководители, учителя-предметники |
| Работа с родителями | Родительское собрание: Психологические особенности подготовки к ОГЭ. О порядке подготовки и проведения ГИА (нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.) | Классные руководители, учителя - предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с кл. руководителями. Контроль хода подготовки к ГИА в ОО. | зам. директора по УВР, |

Дополнение к дорожной карте от 06.10.2016 года

| мероприятия | Время проведения | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение пробных экзаменов по выборным учебным предметам в форме ОГЭ | декабрь –обществознание, химия | Руководители ОО, специалисты РМК, Руководители РМО | Задания разрабатываются в Отд. образ. Проверка осуществляться будет комиссией, созданной приказом Отдела образ. |
| Тренировочное тестирование по выборным предметам | История, химия, биология, обществознание, физика, география | Учителя –предметники ОО | Проверка осущест.учит.-предмет.,отчеты в РОО до 25 числа каждого месяца |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Обновление метод. рекомендаций, инструкций по подг. и провед ГИА-9 в 2017 г.на основе материалов Федер службы по надзору в сфере образов. | Зам. директора по УВР, учителя - предметники |
| Работа с учащимися | Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам-матем. и рус.яз | Учителя-предмет., специалисты и метод. |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консульт. по вопросам, связанных с ГИА | классные руководители |
| Работа с Пед.коллект. | Производственное совещание: «Психологическое сопровождение ОГЭ в школе: опыт и проблемы» | Зам. директора по УВР, |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | ФЕВРАЛЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Подготовка раздаточных материалов для выпускников-памяток для участвующих в ГИА | Зам. директора по УВР, |
|  | Организация работы по сбору данных учащихся 9 класса в соотв. с утвержд. Рособрнадзором форматом и сост.файлов регион. Базы данных | кл. руководители |
|  | Инструктивные совещания с выпускниками и родителями, педагогами по орг. и провед. ГИА | Зам. директора по УВР, |
|  | Педагогический совет «О ходе подготовки к итоговой аттестации, включая ГИА» -отчет ответственного за ОГЭ о мероприятиях по информированию выпускников и родителей и о формировании баз данных выпускников; - отчет классных руководителей о работе с выпускниками и родителями; - отчет председателей МО о работе по подготовке к итоговой аттестации | Педагогический коллектив |
|  | Совещание с классными руководителями по организации приема заявлений учащихся на участие в ОГЭ | кл. руководители |
| Нормативные документы | Справка о результатах проведения пробного внутришкольного ОГЭ (ГВЭ) | Зам.директора по УВР |
|  | Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилах проведения ГИА-9 | Учителя-предметники |
| Работа с учащимися | Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам. Работа по заполнению бланков. | зам. директора по УВР. Учителя-предметники. |
| Работа с учителями | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: организаторов ППЭ | Специалисты, методисты |
| Работа с родителями | Информирование о результатах проведенного пробного внутришкольного ОГЭ. | Кл. руководители |

| Вид деятельности | Мероприятия |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАРТ |  |  |
| Организационно-методическая работа | Производственное совещание: «Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ОГЭ (ГВЭ) |  | Директор, родительский комитет, классные руководители |
|  | Проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА. |  | Директор, зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления родителей с нормативными документами |  |  |
| Работа с учащимися | Рекомендации по подготовке к ОГЭ Проведение контрольх срезов по матем., рус.языку. |  | Классные рук., Учителя-предмет.спец. РОО |
| Работа с родителями | Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ОГЭ-2017: (Выбор учащимися экзаменов для государственной итоговой аттестации; | Классные руководители, учителя – предметники |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классными руководителями. Мониторинг успеваемости по выборным предметам. Контроль подготовки к ГИА-9. | Соц.-педагог, зам. директор по УВР, |  |
|  | Участие в районных метод. семинарах по предметам «Особенности преподавания предметов в условиях подготовки ГИА-9» | Метод.кабинет, учителя -предметники |  |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | АПРЕЛЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Совещание при директоре: «Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ (ГВЭ). Вопросы для обсуждения: Проведение районных пробных ОГЭ (ГВЭ) в установленные сроки. Получение свидетельств по результатам. | Директор, классные руководители |
| Нормативные документы | Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору | Зам. директор по УВР |
|  | Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА-9 | Зам. директор по УВР |
| Работа с учащимися | Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к ОГЭ | Учителя-предметники, кл. руководители |
|  | Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков. | Учителя-предметники |
|  | Проведение пробных ОГЭ (ГВЭ) по рус.яз. матем., и выборным предметам | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА-9 | Классные руководители, Учителя-предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | Участие в районных метод. семинарах по предм. «Особенности преподавания предм в условиях подготовки ГИА-9» | Метод.кабинет, учителя -предметники |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | МАЙ-ИЮНЬ |  |
|  | Ознакомление с расписанием сдачи ГИА-9 его размещение на информационном стенде | Зам.дир. по УВР |
|  | Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ГИА-9 | Зам.дир. по УВР |
|  | Педагогический совет по допуску выпускников к ГИА- 2017, | Педагогический совет |
|  | Организация проведения основных экзаменов в форме ОГЭ (ГВЭ) | кл.руководители, учителя-предметники |
|  | Ознакомление с протоколами экзаменов. Организация проведения апелляции | кл.руководители, учителя-предметники |
| Нормативные документы | Подготовка приказа о допуске учащихся 9 класса к сдаче ГИА-9 | Зам.дир. по УВР |
| Работа с учащимися | Психологическая подготовка к ИА. Индивидуальное консультирование учащихся. | Учителя-предметники, кл. руководители |
|  | Работа с заданиями различной сложности. Рекомендации по подготовке к ОГЭ. Работа по заполнению бланков. | учителя - предметники. |
|  | Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ГИА-9 | Классные руководители, |
| Работа с родителями | 1.Профилактика экзаменационного стресса. 2.Советы психолога «Как помочь ребёнку в период подготовки к экзаменам». 3. Расписание проведения ОГЭ (ГВЭ) в 2017 году. 4. Согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ОГЭ (ГВЭ). 5.О порядке окончания учебного года; об организации приема и рассмотрении апелляций по результатам ОГЭ в 2017 году. 6. Индивидуальные консультации по вопросам проведения итоговой аттестации в форме ГИА. | Классные руководители ¦ |
| Работа с педагогическим коллективом | Аккредитация общественных наблюдателей | Специалисты РОО Зам. директора по УВР, |

| Вид деятельности |  | Мероприятия |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВГУСТ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | Совещание при директоре: «Анализ результатов ГИА-9» Вопросы для обсуждения: Анализ качества образовательной подготовки выпускников. Уровень профессиональной компетентности педагогов. Роль мониторинга знаний в подготовке к экзаменам. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА |  | Директор, классные руководители |  |
|  |  | Анализ результатов основных экзаменов. Подготовка итогового отчета о проведении ГИА-9 |  | рук. МО, учителя -предметники |  |
|  |  | Педагогический совет «Достижения, проблемы, выявленные в ходе ГИА-9 в 2017 году и пути решения» |  | Педагогический коллектив |  |
| Нормативные документы |  | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА -9 |  | Зам.дир. по УВР |  |
|  |  | Формирование отчетов по результатам. ЕГИА, ГИА |  |  |  |
|  | Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию процедуры подготовки школы к проведению ГИА |  | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники |  |  |

Утверждаю.

Директор школы:     Р.Р. Ахметханов

«___» __________ 2016 г.

Дорожная карта

МОБУ СОШ села Большая Ока мр Мечетлинский район Республики Башкортостан

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования»

в 2016-2017 учебном году

с. Большая Ока 2016

| План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению единого государственного экзамена выпускников 11 класса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид деятельности Мероприятия | мероприятия | Ответственные |
|  | Сентябрь |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Совещание при директоре: «Орг/я и утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ» | Директор, зам. директора по УВР |
|  | 2. Заседание методического совета: «Организация методической работы в школе по вопросам ЕГЭ» | Зам. директора по УВР, |
|  | 3. Производственное совещание: «Санитарно-гигиенические требования к проведению ЕГЭ. Психологическое сопровождение ЕГЭ» | Директор, учителя -предметники |
|  | 4. Пополнение перечня учебной литер. и материалов по подготовке к ЕГЭ. | Учителя - предметники |
| Нормативные документы | 1. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных учащихся 11 класса | Директор |
| Работа с учащимися | Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ: - знакомство с информацией о проведении ЕГЭ в 2016-2017 г. - правила поведения на ЕГЭ - КИМы и их структура; -подготовка к ЕГЭ, офиц.сайты ЕГЭ. | Кл. руководители Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Родительское собрание:ЕГЭ -2017 Индивидуальные консультации родителей | Кл. руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | - 1)информационная работа; - 2)контроль хода подготовки к ГИА в ОО. | Зам. директора по УВР |
|  | подготовка учителей предметников, учащихся к итоговой аттестации. Обеспечение готовности учащихся вып. задания различ. уровня сложности | Зам. директора по УВР, учителя – предметники |
|  | работа с классными руководителями (сбор копий документов учащихся) | Зам. директора по УВР |
|  | разработка и анализ рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА |  |

| Вид деятельности | Мероприятия |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей «ЕГЭ -2017»: 1)положение о проведении ЕГЭ; 2)планы-графики консультаций; 3)телефоны и адреса-методич.центров. |  | Зам. директора по УВР, |  |
|  |  | Контроль за выполнением санитарных требований, предъявляемых к учебной нагрузки учащихся 11 класса |  | Директор, зам. директора по УВР |
|  |  | Организация работы по сбору данных учащихся 11 класса в соотв. с утвержд. Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; |  |  |
| Нормативные документы |  | Подготовка ведомости учета ознакомления учащихся с инструкцией по ЕГЭ |  | Директор |
| Работа с учащимися |  | Индивидуальное консультирование учащихся. Проведение тренировочного тестирования по математике и русскому языку. |  | Учителя-предметники, спец. и методисты РОО |
|  |  | Первичное анкетирование. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ |  | Зам. директора по УВР, |
| Работа с родителями |  | Об итогах проведения ЕГЭ в 2016 году, о проведении ЕГЭ в 2017 году. Знакомство с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (от 26 декабря 2013 года №1400). О внесении изменений в порядок проведения ГИА. (30.07.2015 02-20/7514) 3.Знакомство с Приказом от 01.09.2016г. № «Об утверждении дорожной карты организации и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в МОБУ СОШ с. Большая Ока в 2016 -2017 учебном году». |  | Директор, зам. директора по УВР |
| Работа с педагогическим коллективом |  | Метод. совещание:«Пед. условия обеспеч. качества проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ». Вопросы совещания: 1 Контроль хода подготовки к ГИА в ОО. 2.Использование ИКТ при подготовки учащихся к итоговой аттестации. |  | Директор, зам. директора по УВР, педагогический коллектив |
|  |  | Работа кл. рук. по изучению индивид. особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ЕГЭ. |  | зам. директора по УВР |
|  |  | Направление учителей – предметников, работающих в 11 классе, на аттестационные курсы «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ» |  | Отдел образования, метод. кабинет, Зам.дир.по УВР |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | НОЯБРЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительной сроки. | Директор, зам. директора по УВР, педагогический коллектив |
| Нормативные документы | Подготовка базы данных по школе на электронном носителе сбор копий паспортов учащихся 11 класса | Зам. директора по УВР, |
| Работа с учащимися | Индивидуальное консультирование учащихся. Проведение тренировочного тестирования по математике и русскому языку. | Учителя-предметники, спец. и методисты РОО |
|  | Работа с заданиями различной сложности. Работа с бланками. | Учителя -предметники, |
| Работа с родителями | Информирование по вопросам организации и проведения ГИА -2017. Совместное собрание родителей и специалистов отдела образования. Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регулирующих порядок проведения итогового сочинения и ЕГЭ. | классные руководители,специалисты,методисты РОО |
| Работа с педагогическим коллективом | Консультация –практикум для учителей «Анализ возможных ошибок ч/зразбор КИМов(htpp://www.fipi.ru ege-i-gve-11// analiticheckie-i-metodicheckie-materialy | Зам. директора по УВР; Методич. кабинет ОО |

Дополнение к дорожной карте от 06.10.2016 года

| Наименование мероприятия | Время проведения | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение пробных экзаменов по выборным учебным предметам в форме ЕГЭ | Ноябрь –обществознание, химия | Руководители ОО, специалисты РМК, Руководители РМО | Задания разрабатываются в Отделе образования. Проверка осуществляться будет комиссией, созданной приказом Отдела образ. |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕКАБРЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Производственное совещание: «Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ» | Директор, зам. директора по УВР |
|  | Подготовка материалов (информационных, наглядных: графики, диаграммы) к выступлению на родительском собрании | Зам. директора по УВР, |
|  | Формирование базы данных по выпускникам, сдача в РЦПИ | кл. руководители |
| Нормативные документы | Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления родителей с нормативными документ. | Классные руководители |
|  | Информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных наблюдателей. Индивидуальное консультирование учащихся | Зам. директора по УВР, |
| Работа с учащимися | Психолог. подготовка к ГИА. Инд. консультирование учащихся. Реком. по подготовке к ЕГЭ. проведение мониторинга по освоению учеб. предм; | учителя-предметники |
|  | Классные часы, беседы с выпускниками по вопросам участия в ЕГЭ - цели, содержание и особенности проведения ГИА и связанные с ними особенности подготовки; - определение выбора учащимися предметов для сдачи ГИА. | Кл . руководители, учителя-предметники |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) – допуска к ИА в 11 классе 7 декабря | Ответст. за проведение ЕГЭ, Зам..дир.по УВР, учитель русского языка |
| Работа с родителями | Психологические особенности подготовки к ЕГЭ. «Как помочь обучающимся сдать экзамены в форме ЕГЭ» | Классные руководители, учителя - предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классными руководителями и учителями –предметниками: контроль хода подготовки к ГИА в ОО. | зам. директора по УВР, |

Дополнение к дорожной карте от 06.10.2016 года

| мероприятия | Время проведения | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение пробных экзаменов по выборным учебным предметам в форме ЕГЭ | декабрь –обществознание, химия | Руководители ОО, специалисты РМК, Руководители РМО | Задания разрабатываются в Отд. образ. Проверка осуществляться будет комиссией, созданной приказом Отдела образ. |
| Тренировочное тестирование по выборным предметам | История, химия, биология, обществознание, физика, география | Учителя –предметники ОО | Проверка осущест.учит.-предмет.,отчеты в РОО до 25 числа каждого месяца |

| Вид деятельности | Мероприятия - январь | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | Обновление метод. рекомендаций, инструкций по подг. и провед ГИА-11в 2017 г.на основе материалов Федер службы по надзору в сфере образов. | Зам. директора по УВР, учителя - предметники |
| Работа с учащимися | Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков ОГЭ | Учителя-предметники. |
| Работа с родителями | Информация учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА в форме ЕГЭ (результаты пробных экзаменов, контрольных срезов, итогового сочинения (изложения). | классные руководители |
| Работа с педагогическим коллективом | Производственное совещание: «Психологическое сопровождение ЕГЭ в школе: опыт и проблемы» | Зам. директора по УВР, |
|  | Консультация – практикум для учителей «Анализ возможных ошибок ч/з разбор заданий экзаменационной работы | Зам. директора по УВР; Методич. кабинет ОО |

| Вид деятельности | Мероприятия-февраль | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | Подг. раздаточных материалов для выпускников-памяток для уча/щих в ГИА | Зам. директора по УВР, |
|  | Организация работы по сбору данных учащихся 11 класса в соотв. с утвержд. Рособрнадзором форматом и составом файлов регион. Базы данных | кл. руководители |
|  | Инструктивные совещания с выпускниками и родителями, педагогами по организации и проведению ГИА | Зам. директора по УВР, |
|  | Педагогический совет «О ходе подготовки к итоговой аттестации, включая ГИА» -отчет ответственного за ЕГЭ о мероприятиях по информированию выпускников и родителей и о формировании баз данных выпускников; - отчет классных руководителей о работе с выпускниками и родителями; | Педагогический коллектив |
|  | Совещание с кл. рук. по организации приема заявлений учащихся на участие в ЕГЭ | Кл. руководители |
|  | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, учащихся, педагогов) 2-00-09 | Зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | Справка о результатах проведения пробного внутришкольного ЕГЭ | Зам. директора по УВР |
|  | Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилах проведения ГИА | Учителя-предметники |
| Работа с учащимися | Провед. пробных ЕГЭ по выборным предметам . Провед.семинаров по обязат. предм. выборным с преподав.ИРО РБ, БГПУ | Ответ.за организац. провед. ЕГЭ; зам. директора по УВР. Учит.-предм. |
| Работа с учителями | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: организаторов ППЭ | Специалисты, методисты |
| Работа с родителями | Информирование о результатах проведенного пробного внутришкольного ЕГЭ. | Кл. руководители |

| Вид деятельности | Мероприятия |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАРТ |  |  |
| Организационно-методическая работа | Производственное совещание: «Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ЕГЭ |  | Директор, родительский комитет, классные руководители |
|  | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, учащихся, педагогов) 2-00-09 |  | Директор, зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления родителей с нормативными документами |  |  |
| Работа с учащимися | Психологическая подготовка к ГИА Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ |  | Классные руководители, |
|  | Работа с заданиями различной сложности. Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам | зам. директора по УВР Учителя-предметники |  |
| Работа с родителями | 1.Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 2.Суицид среди подростков. 3. «О подготовке и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в 11 классе в 2016-2017 учебном году». | Классные руководители, учителя – предметники |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классными руководителями. Мониторинг успеваемости по выборным предметам. Контроль подготовки к ГИА. | Соц.-педагог, зам. директор по УВР, |  |
|  | Направление учителей-предметников, работающих в 11-м классе, на аттестационные курсы «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ» | Метод. кабинет, ОО; зам. директора по УВР; Учителя-предметники |  |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | АПРЕЛЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Совещание при директоре: «Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ. Мониторинг знаний выпускников». | Директор, классные руководители |
|  | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, учащихся, педагогов) 2-00-09 | Директор, зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору | Зам. директор по УВР |
|  | Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА | Зам. директор по УВР |
| Работа с учащимися | Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование учащихся. | Учителя-предметники, кл. руководители |
|  | Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков. | Учителя-предметники |
|  | Проведение пробных ОГЭ (ГВЭ) по рус.яз. матем., и выборным предметам | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА | Классные руководители, Учителя-предметники |
| Работа с педагогическим коллективом | Консультация – практикум для учителей «Анализ возможных ошибок ч/з разбор заданий экз. работы ЕГЭ» | Метод.кабинет, учителя -предметники |
|  | Районные метод. семинары по предм. «Особенности преподавания в условиях подготовки выпуск. к ЕГЭ» | Метод.кабинет, зам.дир. по УВР, учителя -предметники |

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | МАЙ - ИЮНЬ |  |
| Организационно-методическая работа | Уточнение списков учащихся, сдающих экзамены по выбору | Директор, классный руководитель |
|  | Ознакомление с расписанием сдачи ГИА его размещение на информационном стенде | Зам.дир. по УВР |
|  | Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ГИА | Зам.дир. по УВР |
|  | Педагогический совет по допуску выпускников к ГИА- 2017, | Педагогический совет |
|  | Организация проведения ГИА | кл.руководители, учителя-предметники |
|  | Ознакомление с протоколами экзаменов. Организация проведения апелляции | кл.руководители, учителя-предметники |
|  | Орг. «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, учащихся, педагогов) 2-00-09 | Директор, зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | Подготовка приказа о допуске учащихся 11 класса к сдаче ГИА | Зам.дир. по УВР |
| Работа с учащимися | Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное консультирование учащихся. | Учителя-предметники, кл. руководители |
|  | Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ГИА | Классные руководители, |
| Работа с родителями | 1.Профилактика экзаменационного стресса. 2.Советы психолога «Как помочь ребёнку в период подготовки к экзаменам». 3. Расписание проведения ЕГЭ в 2017 году. 4. Согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ЕГЭ. 5. О порядке окончания учебного года; об организации приема и рассмотрении апелляций по результатам ЕГЭ в 2017 году. | Классные руководители ¦ |
| Работа с педагогическим коллективом | Координация работы организаторов в аудиториях и вне аудиторий Аккредитация общественных наблюдателей. | Специалисты РОО Зам. директора по УВР, |

| Вид деятельности |  | Мероприятия |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВГУСТ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | Совещание при директоре: «Анализ результатов ГИА» Вопросы для обсуждения: Анализ качества образовательной подготовки выпускников. Уровень профессиональной компетентности педагогов. Роль мониторинга знаний в подготовке к экзаменам. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА |  | Директор, классные руководители |  |
|  |  | Анализ результатов основных экзаменов. Подготовка итогового отчета о проведении ГИА в форме ЕГЭ |  | рук. МО, учителя -предметники |  |
|  |  | Педагогический совет «Достижения, проблемы, выявленные в ходе ЕГЭ в 2017 году и пути решения» |  | Педагогический коллектив |  |
| Нормативные документы |  | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ |  | Зам.дир. по УВР |  |
|  |  | Формирование отчетов по результатам. ЕГИА, ГИА |  |  |  |
|  | Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию процедуры подготовки школы к проведению ГИА |  | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники |  |  |